СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области за 2022 год.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области  за 2022 год (далее сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ муниципального образования, утвержденным постановлением Администрации «Плеховского сельсовета» Суджанского района Курской области от 30 декабря 2021 года № 65

В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и формирования бюджета в программном формате в 2022 году осуществлялась реализация 6 муниципальных программы. Программы сформированы по отраслевому принципу.

Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год сформирован на основании 3 отчетов, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ муниципального образования.

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития органов местного самоуправления, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ

Оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведена на основе данных, представленных ответственными исполнителями.

При оценке учитывалось следующее:

- в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100,00% (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных);

- по ряду показателей предоставлены оперативные данные ввиду отсутствия официальной статистической информации на отчетную дату.

Плановые значения показателей достигнуты в полном объеме – по 4 муниципальным программам:

- «Развитие культуры в муниципальном образовании «Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области» на 2021-2024 годы»» 100 %;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Плеховском сельсовете Суджанского района Курской области»

на 2021-2024 годы» 100 %;

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Плеховском сельсовете Суджанского района Курской области»;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Плеховском сельсовете Суджанского района Курской области»

на 2021-2024 годы» 100 %;

Подпрограмма 2 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования Плеховский сельсовет Суджанского района Курской области.

Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг на территории Плеховского сельсовета Суджанского района Курской области в 2022-2024 годах» 100 %

Фактические значения показателей достигнуты в диапазоне от 90 до 100% - по 1муници-

пальной программе:

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области" 99,3 %

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальных программ, составил 1925,2 тыс.руб.

Фактически освоено денежных средств 1910,3 тыс.руб., что составило 99,2 % от годового плана.

Уровень выполнение плановых объемов финансирования из всех источников свыше

90,0 % - по 4 муниципальным программам:

- «Развитие культуры в муниципальном образовании «Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области» на 2021-2024годы»». На реализацию мероприятий муниципальной программы  запланировано 1772,0 тыс. руб. Фактически освоено денежных средств 1757,5 тыс. руб., что составило 99,2 % от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Плеховском сельсовете Суджанского района Курской области»  на 2021-2024 годы» запланировано 93,3 тыс.руб., в том числе :

по подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Плеховском сельсовете Суджанского района Курской области» 6,6 тыс.руб.

по подпрограмме «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования Плеховский сельсовет Суджанского района Курской области 30,0 тыс.руб.

Фактически освоено денежных средств 93,3 тыс. руб., что составило 100,0 % от плановых объемов финансирования.

Финансирование не предусмотрено - по 2 муниципальным программам.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ приведены в приложении № 2 к сводному годовому докладу.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2022 года

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка) по итогам 2022 года проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации «Плеховского сельсовета» Суджанского района Курской области от 30 декабря 2021 года № 65 и основана на совокупной оценке по 2 критериям: оценка степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы, оценка уровня вы-

полнения плановых объемов финансирования муниципальной программы. По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка. Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

В рамках проведенной оценки эффективности достижения целевых показателей и кассового исполнений установлено, что эффективность реализации более 8 балов (высокая) – по 2 муниципальным программам.

Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ

| Наименование муниципальной программы | Степень достижения целевых индикато- ров | Степень освоения бюджетных средств | Оценка эффек- тивности муни- ципальных про- грамм |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокая эффективность (не менее 8 балов) |  |  |  |
| «Развитие культуры в муниципальном образовании «Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области» на 2021-2024 годы»». | 100,00 | 99,2 | 10 |
| «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Плеховском сельсовете Суджанского района Курской области» на 2021-2024 годы» Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Плеховском сельсовете Суджанского района Курской области» | 100,00 | 100,0 | 10 |
| Подпрограмма "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования Плеховский сельсовет Суджанского района Курской области муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Плеховский сельсовет"" Суджанского района Курской области | 100,0 | 100,0 | 10 |
| Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг на территории Плеховского сельсовета Суджанского района Курской области в 2022-2024 годах» | 100,0 | 100,0 | 10 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области" | 100,0 | 100,0 | 10 |
|  |  | Финансирование отсутствует (2 бала) |  |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. В связи с чем, ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Включать в состав показателей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ по Курской области, предусмотренные для муниципальных образований.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальных программы, особенно по объемам финансирования,

4. Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

5. Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.

6. Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области.

Приложение 1

к сводному годовому докладу о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальных программ

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальных программ

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | обеспечение благоприятной среды обитания для населения. | человек | 586 | 586 | 586 |  |
| 1. | Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2021 годом | % | 101,0 | 101,0 | 101,0 |  |

Приложение 2

к сводному годовому докладу о ходе реализации и

об оценке эффективности муниципальных программ

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов реализации про- граммы (тыс. рублей) |  | Степень дости- жения заплани- рованного уровня затрат (% выполнения) | Примечание (указываются причины от- клонений, причины не ос- воения выделенных финан- совых средств) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (тыс.руб.) | фактическое финансирова- ние (тыс.руб.) |  |  |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Плеховском сельсовете Суджанского района Курской области» на 2021-2024 годы» | всего | 93,3 | 93,3 | 100,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования «Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области | 93,3 | 93,3 | 100,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов реализации про- граммы (тыс. рублей) |  | Степень дости- жения заплани- рованного уровня затрат (% выполнения) | Примечание (указываются причины от- клонений, причины не ос- воения выделенных финан- совых средств) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (тыс.руб.) | фактическое финансирова- ние (тыс.руб.) |  |  |
| Муниципальная программа | Развитие культуры | всего | 1772,0 | 1757,5 | 99,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 529,9 | 529,9 | 100 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования «Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области | 1242,1 | 1227,6 | 98,8 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов реализации про- граммы (тыс. рублей) |  | Степень дости- жения заплани- рованного уровня затрат (% выполнения) | Примечание (указываются причины от- клонений, причины не ос- воения выделенных финан- совых средств) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (тыс.руб.) | фактическое финансирова- ние (тыс.руб.) |  |  |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области" | всего | 60,0 | 59,6 | 99,3 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования «Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области | 60,0 | 59,6 | 99,3 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |